## Sheet1
| 2023-04-23 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Project Planning | 2023-04-23: 24; 2023-05-04: 24
Data Collection | 2023-05-11: 24; 2023-05-18: 24
Preprocessing of the collected data | 2023-05-25: 24
Exploratory data analysis | 2023-06-01: 24; 2023-06-08: 24
Model exploration | 2023-06-15: 24; 2023-06-22: 24
Model selection | 2023-06-29: 24
Splitting the data into train, test and validate and training | 2023-07-06: 24
Forecasting | 2023-07-13: 24; 2023-07-20: 24
Evaluation of Models | 2023-07-27: 24
Visualization of predictions | 2023-08-03: 24; 2023-08-10: 24
Working on GUI | 2023-08-17: 24; 2023-08-24: 24
Optimizing the models and tool | 2023-08-31: 24; 2023-09-07: 24
Documentation and report writing
Individual project definition and research proposal | 2023-04-23: 8; 2023-05-04: 8
Developing the code for Models | 2023-06-15: 12; 2023-06-22: 8
Formative Viva/Presentation | 2023-06-22: 8; 2023-06-29: 12
Working on Feedback | 2023-07-06: 12
Delevolping code for evaluation of models | 2023-07-20: 12; 2023-07-27: 12
Developing the code for GUI | 2023-08-10: 12; 2023-08-17: 12
Review from supervisor on code and working on feedback | 2023-08-24: 8
Complete documentation and draft submission | 2023-08-24: 8; 2023-08-31: 8
Review from supervisor on decumentation and working on feedback | 2023-08-31: 8
Final submission and Viva | 2023-09-07: 12
Hours in Week for Project | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 40 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 40 | 40 | 36